## Estimacion - Desglose
Etapa / Actividades | Frecuencia / Casuistica (Casos de prueba) | Esfuerzo en Horas | Esfuerzo total de la actividad en Horas | Recursos | TE
Vision |  |  |  |  | 6
Lectura de los manuales y requisitos |  |  | 3 | 3
Reunion con el cliente |  |  | 3 | 3
Planeacion |  |  |  |  | 54 | Encuentra más información en: https://wiki.choucairtesting.com/wiki/index.php/Estimaci%C3%B3n_pruebas-_C%C3%A1lculo_de_esfuerzo,_fechas_pruebas_y_personas https://web.microsoftstream.com/channel/334be849-2f97-4271-8657-d254612e96c8
Desarrollar plan de pruebas(Analisis de riesgos, alcance, estrategias) |  |  | 12 | 3
Estimacion |  |  | 18 | 3
Cronograma |  |  | 18 | 3
Reunion aceptacion plan de Prueba |  |  | 6 | 3
Diseño |  |  |  |  | 10
Smoke Test |  |  | 1 | 2TC
HU001 CONSULTA Y COMPRA DE VUELOS |  |  | 9 | 6TC
Ejecucion |  |  |  |  | 22
Smoke Test |  |  | 4 | 2TC
HU001 CONSULTA Y COMPRA DE VUELOS |  |  | 18 | 6TC
Cierre / Entrega |  |  |  |  | 20
Informe de resultados de las pruebas |  |  | 12 | 3
Reporte de Errores |  |  | 6 | 3
Carta de finalizacion |  |  | 2 | 1
Gestion de proyecto/ Logistica |  |  |  |  | 5
1
1
1
1
1
TOTAL | Esfuerzo Total Estimado |  | 117 |  |  | Esfuerzo estimado
| Factor de Ajuste |  | 17.55 |  | 15% | Factor de ajuste
| Esfuerzo mas Probable |  | 134.55 |  |  | Esfuerzo mas probable
Diligenciar |  |  | Cantidad de analistas |  | 3
|  |  | Horas analista |  | 9
|  |  | Horas total analistas x Día |  | 27
|  |  | Total dias |  | 13
Note on G40: El esfuerzo, se refiere a las Horas/Hombre calculadas en la estimación para la realización de una actividad o varias actividades planeadas sin incluir el desfase (desviaciones) que puedan afectarlas durante su realización, es decir, se calcula como si fuese una realización "ideal" de la actividad.
Note on G42: Es un valor porcentual que pretende reflejar el efecto de las desviaciones que normalmente se presentan en la estimación del esfuerzo.
Note on G43: Es el esfuerzo calculado para realizar una actividad considerando los factores que pueden afectar la realización "ideal" de las actividades planeadas, dicho esfuerzo es el resultado de tomar el esfuerzo y multiplicarlo con los factores de ajuste que se identificaron para el proyecto. Es útil si para proyectos donde la restricción fija NO es la fecha de terminación.

## Factor de Ajuste
Causales de Desfase | Valor porcentual |  | Factor de ajuste se define por medio de:
Mala calidad de artefacto recibido-Desarrollo |  |  | 1 | Porcentaje fijo establecido por cliente y choucair que puede ser del 35%
Alistamiento de ambientes-Ambientes QA |  |  | 2 | Datos historicos en base a proyectos anteriores teniendo en cuenta causales de desfase y porcentaje de factor de ajuste
Pendiente de Instalación Por Infraestructura-Infraestructura
Cambio de alcance-Gestion de la Demanda |  |  | 3 | Riesgos de proyecto identificados y valorados
Administración y control de versiones o releases de software-Versiones
Desconocimiento negocio-Fabrica QA
Incumplimiento en la entrega de artefactos(Pend Entrega del desarrollo)-Desarrollo
Gestión issues(Bloqueado por defecto)-Desarrollo
Inestabilidad del ambiente de pruebas durante la ejecución - Infraestructura
Actividades de SW o HW no planeadas-Infraestructura QA
Ejecución en ambientes compartidos-Release Management
Novedades equipo de trabajo, Actividades del proyecto no planeadas -QA
Eventos externos
Total Factor de ajuste para el tipo de prueba | 0% | <=35% | <=25%
|  | CH | Clientes
Note on A5: Causales de desfase: https://wiki.choucairtesting.com/wiki/index.php/Clasificaci%C3%B3n_Desfases